## 간트 차트 템플릿
[Transcompiler for beginner] 간트차트 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | Trans compiler for beginner |  |  |  |  | 조이름 | [6 empty] | 미정
프로젝트 관리자 |  | 김성훈 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2022-11-16
프로젝트 조원 |  | 김성훈, 임영훈, 김정현, 유승민
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 시스템정의서 | 임영훈 | 2022-09-21 | 2022-10-19 | 28 | 100% | bar: 1주 금 to 2주 금
2 | 프로젝트 정의 및 계획
2.1 | WBS설정 | 임영훈 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 21 | 100% | bar: 4주 금 to 5주 금
2.2 | 일정계획작성 | 임영훈 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 21 | 100% | bar: 4주 금 to 5주 금
2.3 | 프로젝트관리계획서작성 | 개별 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 21 | 100% | bar: 4주 금 to 5주 금
3 | 웹사이트 구현
3.1 | 요구사항분석 | 김정현, 유승민 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
3.1.1 | 요구사항정의서 | 김정현, 유승민 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
3.1.2 | Usecase Diagram | 김정현, 유승민 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
3.1.3 | Usecase 명세서 | 김정현, 유승민 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
3.1.4 | 요구사항 검토 | 김정현, 유승민 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
3.2 | 설계 | 김정현, 유승민 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
3.2.1 | 시스템스토리보드(화면설계) | 김정현, 유승민 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
3.2.2 | 클래스다이어그램 | 김정현, 유승민 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
3.2.3 | ER관계도 | 김정현, 유승민 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
3.2.4 | DB설계서 | 김정현, 유승민 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
3.2.5 | 프로그램목록 | 김정현, 유승민 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
3.2.6 | 설계검토 | 김정현, 유승민 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
3.3 | 구현 | 김정현, 유승민 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 28 | 50%
3.3.1 | 웹사이트 입력창, 출력창 배치 | 김정현 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 14 | 100%
3.3.2 | 언어 선택 기능 삽입 | 김정현 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 14 | 100%
3.3.3 | 번역 버튼 삽입 | 김정현 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 14 | 100%
3.3.4 | 웹사이트 스타일 추가 | 유승민 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 28 | 0%
3.3.5 | 백 엔드 작업과 연결 | 김성훈 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 14 | 50%
3.4 | 테스트 | 임영훈 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 7 | 0%
3.4.1 | 단위시험계획서/결과서 | 임영훈 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 7 | 0%
3.4.2 | 통합시험계획서/결과서 | 임영훈 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 7 | 0%
3.5 | 웹사이트 구현 리뷰 | 임영훈 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 7 | 0%
4 | 언어 구현
4.1 | 요구사항분석 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
4.1.1 | 요구사항정의서 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
4.1.2 | Usecase Diagram | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
4.1.3 | Usecase 명세서 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
4.1.4 | 요구사항 검토 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 14 | 100%
4.2 | 설계 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
4.2.1 | 시스템스토리보드(화면설계) | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
4.2.2 | 클래스다이어그램 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
4.2.3 | ER관계도 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
4.2.4 | DB설계서 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
4.2.5 | 프로그램목록 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
4.2.6 | 설계검토 | 김성훈, 임영훈 | 2022-10-18 | 2022-11-02 | 14 | 100%
4.3 | 구현 | 김성훈, 임영훈 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 28 | 20%
4.3.1 | C 언어 구현 | 김성훈 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 28 | 0%
4.3.1.1 | C++ 언어 구현 | 김성훈 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 28 | 0%
4.3.1.2 | C# 언어 구현 | 임영훈 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 28 | 35%
4.3.1.3 | Java 언어 구현 | 임영훈 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 28 | 35%
4.3.2 | Python 언어 구현 | 임영훈 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 28 | 35%
4.4 | 테스트 | 김성훈, 임영훈 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 7 | 0%
4.4.1 | 단위시험계획서/결과서 | 김성훈, 임영훈 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 7 | 0%
4.4.2 | 통합시험계획서/결과서 | 김성훈, 임영훈 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 7 | 0%
4.5 | 언어 구현 리뷰 | 김성훈, 임영훈 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 7 | 0%
5 | 완료 및 개발보고
5.1 | 시스템통합테스트 | 김성훈, 임영훈 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 7 | 0%
5.1.1 | 시스템통합계획서/결과서 | 김성훈, 임영훈 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 7 | 0%
5.2 | 개발완료 | 김성훈, 임영훈 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 7 | 0%
5.2.1 | 개발완료보고서 | 김성훈, 임영훈 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 7 | 0%
5.3 | 프로젝트 발표 | 김성훈 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 7 | 0%